## Presupuesto
Presupuesto
Cocina Económica Doña Tere
|  | Fecha: | 2025-03-24
|  | Presupuesto vigente hasta el día: | 2025-05-09
Recursos Técnicos | Precio | Observaciones | Cantidad | Subtotal
Computadora personal | 20070.23 |  | 3 | 60210.69
Editor de imágenes Photoshop | 1800 | 6 meses | 1 | 1800
Office | 1110 | 6 meses | 1 | 1110
Hosting Web | 719.88 | Anual | 1 | 719.88
|  |  | Subtotal Requerimientos Técnicos | 63840.57
Recursos Humanos
Personal | Cantidad | Pago/Hora | Horas trabajadas
Programador web | 3 | 200 | 215 | 129000
Diseñador gráfico | 1 | 200 | 30 | 6000
Project manager (Director de proyecto) | 1 | 200 | 45 | 9000
Marketing | 1 | 100 | 48 | 4800
Especialista en finanzas | 1 | 120 | 10 | 1200
Costos fijos |  |  | Subtotal RH | 150000
Renta | 10000
Luz | 1000
Agua | 500
Internet | 700
Total | 12200
Totales
Requerimientos Técnicos | 63840.57
Requerimientos Humanos | 150000
Costos fijos | 12200
Utilidad | 74844.1995
Total del proyecto | 300884.7695

## Cronograma
Cronograma de actividades
Etapa/Actividad | Personal asignado | Horas trabajadas | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Entrega 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Entrega 2 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Entrega 3 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | Vacaciones | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Entrega 4 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Entrega 5 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Entrega 6 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22
Definición y planificación del sitio web
Definición de objetivos | Project manager | 8
Recursos necesarios | Project manager | 8
Presupuesto | Finanzas | 10
Asignación de actividades | Project manager | 5
Arquitectura de la información | Programador web | 15
Diseño del sitio | Diseñador gráfico | 30
Construcción
Index, información, productos o servicios | Programador web | 20
Videos, mapa de google, galería de imágenes | Programador web | 35
Sección de ayuda, formulario de contacto (html, css, jascript) | Programador web | 60
Cuestionario (html, css, javascript) | Programador web | 20
Chatbot, blog (html, css, jascript) | Programador web | 35
Marketing | Mercadólogo | 48 | bar: 2025-05-11 to 2025-05-16
Rastreo, evaluación y mantenimiento | Programador web | 30 | bar: 2025-05-17 to 2025-05-22
Revisión | Project manager | 24
Project manager
Finanzas
Programador web
Diseñador gráfico
Mercadólogo